附件3

天水市生态林业基金管理办公室

项目支出绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称            森林生态补偿基金

项目单位      天水市生态林业基金管理办公室

主管部门           天水市林业和草原局

评价方式：自评☑/评价□/再评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑/第三方机构□

报告日期：   年   月  日

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景: 森林生态效益补偿从2004年开始实施，已实施15年。根据《甘肃省森林生态效益补偿基金管理实施细则》第二章第七条规定“各级财政、林业主管部门为营造、抚育、保护和管理公益林发生的其他费用，不得在中央和省级补偿基金中列支，应纳入同级财政预算安排”的规定。为此，我市为了加强公益林的保护和管理，解决市级公益林管理部门组织开展宣传培训、档案管理、检查验收等所发生的费用，每年列入财政预算内资金20万元，纳入市级财政预算范围。

2.项目实施情况:项目资金20万元到位率100%，实际使用17.1674万元，执行率85.84%，结余资金28326元由市财政统筹。资金结余原因为精简下乡检查指导人员和次数，形成支出减少。

3.经费来源和使用情况：

经费来源：市级财政预算资金。

使用情况：1.印刷制作天保工程与公益林护林员巡山日志4000本，支出64000元；2. 定作护林员工作服马甲2200件，支出96800元；3.检查验收公益林保护与管理情况和公益林区划落界工作差旅费10874元；4.结余28326元，已上缴财政。

（二）项目绩效目标：

此项资金为市级财政资金，主要用于我市公益林保护和管理的开展宣传培训、档案管理、检查验收等工作。总体目标为：一是开展森林生态效益补偿政策宣传和护林员的培训；二是加强公益林的档案管理规范化运行；三是检查验收县区对公益林保护和管理及中央森林生态效益补偿基金的落实情况。

（三）项目实施情况分析：项目资金20万元到位率100%，实际使用17.1674万元，执行率85.84%，结余资金28326元由市财政统筹。资金结余原因为精简下乡检查指导人员和次数，形成支出减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

通过对森林生态补偿基金项目资金支出进行绩效自评，充分掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理，不断提高财政支出决策水平和使用效率。

（二）绩效评价工作过程:

根据市财政局通知，我局组织市生态林业基金管理办公室对2018年度市列《森林生态补偿基金项目》支出绩效开展自评工作，根据项目的总体目标，结合工作实际细化量化各种指标体系，逐项对照打分，并对各项指标完成情况进行分析。

（三）绩效评价框架:

(1)产出指标（满分50分，按7个指标内容平均分值7.143分测评）

①印制护林员巡山日志4000册，实际完成4000册，得分7.143分；

②定制护林员工作服马甲2000件, 实际完成2200件，得分7.143分；

③培训公益林管理人员≥1次，实际完成1次，得分7.143分；

④检查验收县区对公益林的保护和管理及资金兑付工作≥4次，实际完成2次，得分3.5715分；

⑤补偿资金兑付率目标100%，实际完成100%，得分7.143分；

⑥公益林管护合格率目标≥95%，实际质量完成≥95%，得分7.143分；

⑦工作完成及时性≥90%，实际完成情况≥90%，得分7.143分；

（2）项目效益指标（满分30分，按2个指标内容平均分值15分测评）：

①公益林生态环境保护率目标≥95%，实际95%，得分15分；

②公益林生态效益发挥率目标100% ，实际100%，得分15分；

（3）满意度指标（满分10分，按2个指标内容平均分值5分测评）：

①林农满意度≥95%，实际95%，得分5分；

②基层管理人员满意度≥95%，实际95%，得分5分；

（4）资金执行情况指标（满分10分）

资金执行目标20万元，实际完成支出17.1674万元，执行率85.84%，得分8.584分。

三、项目主要绩效及评价结论

项目的实施规范了我市的护林员的巡山日志及工作服装的统一性，解决了长期存省级检查中反馈我市的巡山日志不规范及工作服装的不统一的问题。在我市承办了全省公益林管理人员培训班，提高了公益林管理人员政策水平。组织相关人员对全市公益林的保护和管理及资金兑付工作进行了市级复查督查。通过项目的实施加强我市生态公益林保护和管理，广大林农权益得到了维护，确保补偿资金的安全运行。

（二）评价结论

1.评分结果：项目总得分95.0125分。

2.主要结论：市级森林补偿基金项目能够严格按照项目实施支出范围支出，项目绩效发挥较好，为我市开展中央森林生态效益补偿工作顺利完成保驾护航。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目的实施规范了我市的护林员的巡山日志及工作服装的统一性，解决了长期存省级检查中反馈我市的巡山日志不规范及工作服装的不统一的问题，并通过由我市承办的全省公益林管理人员培训班机会，组织各县区分管领导和公益林管理人员积极参加了培训班，提高我市公益林管理人员政策水平。

（二）存在的问题

1.检查验收县区对公益林的保护和管理及资金兑付工作指标，计划完成4次，实际完成2次，主要是为了减轻基层负担，精简下乡检查指导次数造成。2. 资金执行指标，资金执行目标20万元，实际完成支出17.1674万元，执行率85.84%，精简下乡检查指导人员和次数，形成支出减少。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件:

1.绩效评价指标体系

2.面访、座谈会和实地调研提纲及记录

3.社会调查问卷

4.项目单位绩效报告情况

5.自评表及其他

六、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 杨耀杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 09388612097 |  |
| 项目地址 |  |  | 五县两区 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |  |  | 741000 |  |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资 金（万元） | 20 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 20 |  |  | 实际支出 （万元） |  | 17.1674 |  |  |  | 结余 （万元） |  | 2.8326 |
| 其中： 中央财政 |  |  |  | 其中： 中央财政 |  |  |  |  |  | 其中： 中央财政 |  |  |  |  |  | 其中： 中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 | 20 |  |  | 市财政 |  |  | 20 |  |  | 市财政 |  | 17.1674 |  |  |  | 市财政 |  | 2.8326 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 印制护林员巡山日志 |  |  |  | 6.4万元 |  |  |  |  | 2018年10月—7号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定制护林员工作马甲甲甲 |  |  |  | 9.68万元 |  |  |  |  | 2018年10月—9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收差旅费 |  |  |  | 1.0874万元 |  |  |  |  | 2018年6月—6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 17.1674万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一是开展森林生态效益补偿政策宣传和护林员的培训；二是加强公益林的档案管理规范化运行；三是检查验收县区对公益林保护和管理及中央森林生态效益补偿基金的落实情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.印刷制作天保工程与公益林护林员巡山日志4000本；2. 定作护林员工作服马甲2200件；3.检查验收公益林保护与管理情况2次和公益林区划落界工作；4.监督对护林员考核管理及劳动报酬的兑现，宣传培训，档案管理，检查验收等工作。 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级 指标 | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目产出指标 |  | 数量 指标 | 印制护林员巡山日志（册） |  |  |  |  |  | ≥4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 定制护林员工作服马甲（件） |  |  |  |  |  | ≥2000 |  | 2200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 培训公益林管理人员(次) |  |  |  |  |  | ≥1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查验收县区对公益林的保护和管理及资金兑付工作 |  |  |  |  |  | ≥4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量 指标 | 补偿资金兑付率% |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公益林管护合格率% |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效 指标 | 工作完成及时性% |  |  |  |  |  | ≥90 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目效益指标 |  | 经济 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会 效益 指标 | 公益林生态环境保护率% |  |  |  |  |  | ≥95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态 效益 指标 | 公益林生态效益发挥率% |  |  |  |  |  | ≥100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 | 对国土生态安全，生物多样性保护和经济社会可持续发展的重要作用 |  |  |  |  |  | 长期 |  | 长期 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 指标 | 林农满意度 |  |  |  |  |  | ≥95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局主管科室意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话: