## 封面
财政项目支出绩效自评价报告表
（2019年）
项目名称： | 市级南北二山绿化经费
项目单位： | 天水市林业局 （盖章）
主管部门： | 天水市林业和草原局 （盖章）
项目负责人签名：
项目主管部门（单位）负责人签名：市林业局
201 年 月 日

## 项目概述
项目概述
项目名称： | 市级南北二山绿化经费
项目类型*： | 延续性项目 | 项目分类： | 财政专项清单
资金用途*： | 事业专业类 | 市级主管部门*： | 市林业局
财政归口科室： | 农业一科
联系人*： | 吴天安 | 联系电话*： | 17793883389
计划开始日期： | 2019-01-01 | 计划完成日期： | 2019-12-31
项目总投资*： | 40.00 | 市级配套（不含中央、省级补助资金*: | 40.00
市本级支出*： | 40.00 | 对县区转移支付： | 0.00
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）： |  | 40.00
项目概况 | 为加强生态文明建设，创建国家园林城市，改善生态环境，我市于二OO二年启动实施了“南北二山绿化工程”。该工程的实施，不仅对改善城区生态环境、促进农业结构调整、发展林果优势产业、实现农业增效、农民增收具有极其重要的意义，而且对再造天水“陇上江南”美景、提高历史文化名城品位、优化投资环境、扩大对外开放，实现社会、经济、生态协调发展具有重大的推动作用。我们本着巩固、提高、扩大、延伸的原则，按“全面安排、确保重点、以点带面、整体推进、分步实施”的总体思路，制定了《天水市南北二山绿化提升改造工程规划》。
立项依据 | 甘肃省全名义务植树条例 1. 《天水市南北二山绿化提升改造工程规划》 2. 《天水市南北两山绿化工程规划》 3. 《天水市南北两山二期绿化工程总体规划》
设立的必要性 | 维持生态稳定发展，提高我市森林覆盖率
保证项目实施 的制度、措施 | 规划实施时间为2017年3月—2019年12月。东起麦积区伯阳镇花南村,西至秦州区关子镇关子隧道,东西长62公里,南北宽13公里，区域总面积40万亩。建设内容包括生态绿化建设、生态景观建设、水保风景林建设、生态观赏园建设、生态休闲采摘园建设、高崖大坎生态治理绿化、地埂补植绿化和道路绿化八方面。秦城区规划面积 1.11万亩。麦积区规划提升改造面积0.99万亩。
实施计划 | 规划实施时间为2017年3月—2019年12月
总目标 | 牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照“四季常青、三季有花、两季有果、春花秋实、绿美结合、层林尽染、景色各异”的总要求，因地制宜，适树适种，选择不同季节变化的彩叶观花树种和名特优经济树种，区域配置，提升南北两山绿化水平。建设生态文明、发展现代林业，映衬天水城市发展，构建宜居、宜业、宜游城市，建成集休闲娱乐、健身、生态观光、旅游为一体的现代园林城市，
年度目标 | 牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照“四季常青、三季有花、两季有果、春花秋实、绿美结合、层林尽染、景色各异”的总要求，因地制宜，适树适种，选择不同季节变化的彩叶观花树种和名特优经济树种，区域配置，提升南北两山绿化水平。建设生态文明、发展现代林业，映衬天水城市发展，构建宜居、宜业、宜游城市，建成集休闲娱乐、健身、生态观光、旅游为一体的现代园林城市，
需要说明的其他问题

## 资金安排使用情况表
资金安排使用情况表
二级构成 | 预算情况（元） |  | 实际支出情况（元） |  | 预算执行率（本级财政资金）
| 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金
合计 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 100.00%
| 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 100.00%

## 自评价评分表
自评价评分表
一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 公式说明 | 数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标 |  |  | 25.00
| 投入管理 |  | 7.50
|  | 预算执行率 | 2.50 | 100% | 100% | 2.5 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%
|  | 预算编制合理性 | 2.50 | 合理 | 子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源 | 2.5 | 具备要素1业绩值加30%，具备要素2业绩值加30%，具备要素3业绩值加40%。
|  | 预算资金到位情况 | 2.50 | 100% | 100% | 2.5 | 预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额。
| 财务管理 |  | 7.50
|  | 财务管理制度健全性 | 2.50 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 2.5 | 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
|  | 资金使用规范性 | 2.50 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.5 | 具备1个要素得20%，缺要素4或缺要素5业绩值为0%。
|  | 财务监控有效性 | 2.50 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | 2.5 | 具备一个得分要素业绩值加1。
| 项目管理 |  | 10.00
|  | 合同管理完备性 | 2.50 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行 | 2.5 | 具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%
|  | 项目质量可控性 | 2.50 | 可控 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用 | 2.5 | 具备一个得分要素业绩值加1。
|  | 项目管理制度健全性 | 2.50 | 健全 | 项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 2.5 | 具备要素1业绩值加50%，其余要素每符合一项业绩值增加25%。
|  | 政府采购规范性 | 2.50 | 合规 | 政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批 | 2.5 | 具备要素1-要素6业绩值各加5%，具备要素7业绩值加20%，具备要素8业绩值加15%，具备要素9业绩值加15%，具备要素10业绩值加20%。
| 资产管理 |  | 0.00
产出目标 |  |  | 30.00
| 数量 |  | 30.00
|  | 义务植树活动 | 10.00 | 10000 | 10000 | 10.0
|  | 活动完成率 | 10.00 | 100 | 100 | 10.0
|  | 活动及时性 | 10.00 | 及时 | 及时 | 10.0
| 质量 |  | 0.00
| 时效 |  | 0.00
| 成本 |  | 0.00
效果目标 |  |  | 30.00 |  |  | 0.0
| 经济效益 |  | 10.00
|  | 游客人数增长 | 10.00 | 30 | 30 | 10.0
| 社会效益 |  | 10.00
|  | 市民满意度 | 10.00 | 99 | 99% | 10.0 | 满意度通过对一定调查对象样本的综合满意度测量得出。
| 环境效益 |  | 10.00
|  | 南北二山绿化度 | 10.00 | 99 | 99 | 10.0
| 满意度 |  | 0.00
影响力目标 |  |  | 15.00
| 长效管理 |  | 15.00 |  |  | 0.0
|  | 长效机制管理健全性 | 15.00 | 健全 | 健全 | 15.0
| 人力资源 |  | 0.00 |  |  | 0.0
| 部门协助 |  | 0.00
| 配套设施 |  | 0.00
| 信息共享 |  | 0.00
| 其它 |  | 0.00
总计 |  |  | 100.00 |  |  | 100.00

## 综合结论
综合结论
项目名称 |  | 市级南北二山绿化经费
主管部门 |  | 天水市林业和草原局 | 项目单位 | 天水市林业局
部门负责人 |  |  | 项目负责人 | 市林业局
联系人 |  | 吴天安 | 联系电话 | 17793883389
计划开始日期 |  | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31
实际开始日期 |  | 2019-02-01 | 实际完成日期 | 2019-12-31
评价时段 |  | 2020-03-05至2020-05-29
完成正常的指标 |  | 预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%); 预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源); 预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%); 财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度); 资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续); 财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况); 合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行); 项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用); 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案); 政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批); 义务植树活动(评价目标值：10000，业绩值：10000); 活动完成率(评价目标值：100，业绩值：100); 活动及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时); 游客人数增长(评价目标值：30，业绩值：30); 市民满意度(评价目标值：99，业绩值：99%); 南北二山绿化度(评价目标值：99，业绩值：99); 长效机制管理健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);
可能存在问题的指标
原因解释
项目主要绩效
评价得分 |  | 100.00 | 评价等级 | 优秀
主要问题 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改建议 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面
整改落实 | 预算编制与执行方面
项目管理方面
项目产出及效益方面
资金管理方面
制度或机制建设方面
满意度方面
其他方面