## 项目绩效自评表
2018年项目绩效自评表
公开01表
金额单位：元
项目名称
主管部门及代码 | 科研业务经费
项目预算 执行情况 （万元） |  |  |  | 实施单位 | 天水市果树研究所
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预算数： | 50 |  | 执行数： | 50
| 其中：财政拨款 | 50 |  | 其中：财政拨款 | 50
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：老果园改造10亩。 目标2：组织培养实验室改造。 目标3：繁育组培苗木5万株。 目标4：核桃、樱桃、扁桃等品种园日常管理。 |  |  | 目标1完成情况：老果园改造15亩。 目标2完成情况：完成组织培养实验室改造。 目标3完成情况：繁育组培苗木.5万株。 目标4完成情况：完成核桃、樱桃、扁桃等品种园管理。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：山地果园更新 | 10亩 | 15亩
|  |  | 指标2：实验平台数 | 20米 | 25米
|  |  | 指标3：组织苗生产 | 5万株 | 5.5万株
|  |  | 指标4：保存品种植株 | ≥1400株 | 1520株
|  | 质量指标 | 指标1：苗木成活率 | ≥95% | 96.5%
|  |  | 指标2：实验平台正常运转率 | ≥95% | 100%
|  |  | 指标3：苗木出圃率 | ≥85% | 88%
|  |  | 指标4：保存品种 | ≥95个 | 103个
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成率 | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：苗木收入 | 3万元 | 4.86万元
|  |  | 指标1：接待考察学习人员 | 100人次 | 117人次
|  |  | 指标2：为全所开展组培试验 | 20个 | 23个
|  |  | 指标3 ：服务果农人数 | ≥40人 | 65人
|  |  | 指标4 ：提供接穗 | 200支 | 200支
|  | 生态效益 指标 | 指标1：绿化面积 | 1030亩 | 1100亩
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：果农 | 满意 | 满意

## 附表
2018年项目绩效自评表（附表）
公开02表
金额单位：元
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 | 张莲英 | [7 empty] | 联系电话 | [8 empty] | 0938-8301142
项目地址 | 天水市果树研究所 | [7 empty] | 邮 编 | [8 empty] | 741002
项目起止时间 | 2018年 01 月起至2018 年12月止
计划安排资金（万元） | 50 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 50 |  |  | 实际支出 |  | 50 |  |  |  | 结余 |  | 0
[11 empty] | （万元） | [5 empty] | （万元）
其中： |  |  |  | 其中： | [6 empty] | 其中： | [5 empty] | 其中：
中央财政 |  |  |  | 中央财政 | [6 empty] | 中央财政 | [5 empty] | 中央财政
省财政 |  |  |  | 省财政 | [6 empty] | 省财政 | [5 empty] | 省财政
市财政 | 50 |  |  | 市财政 |  |  |  | 50 |  |  | 市财政 |  | 50 |  |  |  | 市财政
县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 | [6 empty] | 县市区财政 | [5 empty] | 县市区财政
其它 |  |  |  | 其它 | [6 empty] | 其它 | [5 empty] | 其它
二、项目支出明细情况
单位：元
支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |  | 会计凭证号 | [5 empty] | 备注
试验园劳务费 |  |  |  |  | 56656 |  |  |  |  | 2018年05月28日14号
农药、上水管道 |  |  |  |  | 4337 |  |  |  |  | 2018年06月22日11号
挖掘机租赁费 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 2018年06月27日11号
机器配件 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 2018年06月27日15号
有机肥 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 2018年06月27日17号
嫁接苗木劳务费 |  |  |  |  | 17328.38 |  |  |  |  | 2018年07月04日01号
实验平台1套 |  |  |  |  | 57218 |  |  |  |  | 2018年07月04日01号
试验园劳务费 |  |  |  |  | 36035 |  |  |  |  | 2018年07月26日13号
试验园劳务费 |  |  |  |  | 77840.2 |  |  |  |  | 2018年07月26日17号
试验试剂 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 2018年07月26日17号
印刷费 |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |  | 2018年09月11日05号
项目查新费 |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  | 2018年09月25日08号
试验园劳务费 |  |  |  |  | 14011 |  |  |  |  | 2018年09月25日11号
有机肥、标本盒、苗木等 |  |  |  |  | 27145.4 |  |  |  |  | 2018年10月09日06号
试验试剂 |  |  |  |  | 23658 |  |  |  |  | 2018年10月19日08号
组培室电费 |  |  |  |  | 21932.84 |  |  |  |  | 2018年10月19日14号
组培室购加热管、洗刷瓶、橡板等 |  |  |  |  | 2068 |  |  |  |  | 2018年10月19日23号
肥料、拉枝绳 |  |  |  |  | 30500 |  |  |  |  | 2018年11月02日05号
农药及肥料 |  |  |  |  | 6735 |  |  |  |  | 2018年11月16日24号
试验园劳务费 |  |  |  |  | 47784.5 |  |  |  |  | 2018年11月21日27号
有机肥 |  |  |  |  | 8808.68 |  |  |  |  | 2018年11月28日38号
试验园劳务费 |  |  |  |  | 11348 |  |  |  |  | 2018年12月17日2号
支出合计 |  |  |  |  | 500000
三、项目影响
项目主要完成了老果园改造15亩，建设实验平台1套，为全所开展组培类试验23个，繁育组培苗木5.5万株，苗木出圃率88%，保存品种103个、1520株，接待来所学习人员117人次。
四、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |  |  | 预 期 目 标 | [11 empty] | 实际完成
|  |  | 目标1：老果园改造10亩。 目标2：组织培养实验室改造。 目标3：繁育组培苗木5万株。 目标4：核桃、樱桃、扁桃等品种园日常管理。 | [11 empty] | 目标1完成情况：老果园改造15亩。目标2完成情况：完成组织培养实验室改造。目标3完成情况：繁育组培苗木5.5万株。目标4完成情况：完成核桃、樱桃、扁桃等品种园管理。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |  |  | 一级指标 |  | 二级 |  | 指标内容 |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值
指标
|  |  | 项目产出指标 |  | 数量 |  | 指标1：山地果园更新 |  |  |  |  | 10亩 |  | 15亩
[5 empty] | 指标 |  | 指标2：实验室平台数 |  |  |  |  | 20米 |  | 25米
[7 empty] | 指标3：组培苗生产 |  |  |  |  | 5万株 |  | 5.5万株
[7 empty] | 指标4：保存品种植株 |  |  |  |  | ≥1400株 |  | 1520株
[5 empty] | 质量 |  | 指标1：苗木成活率 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 96.5%
[5 empty] | 指标 |  | 指标2：实验平台正常运转率 |  |  |  |  | ≥95% |  |  | 100%
[7 empty] | 指标3：苗木出圃率 |  |  |  |  | ≥85% |  |  | 88%
[7 empty] | 指标4：保存品种 |  |  |  |  | ≥95个 |  |  | 103个
[5 empty] | 时效 |  | 指标1：按期完成率 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
指标
|  |  | 项目效益指标 |  | 经济 |  | 指标1：苗木收入 |  |  |  |  | 3万元 |  |  | 4.86万元
效益
指标
[5 empty] | 社会 |  | 指标1：接待考察学习人员 |  |  |  |  | 100人次 |  |  | 117人次
[5 empty] | 效益 |  | 指标2：为全所开展组培试验 |  |  |  |  | 20个 |  |  | 23个
[5 empty] | 指标 |  | 指标3 ：服务果农人数 |  |  |  |  | ≥40人 |  |  | 65人
[7 empty] | 指标4 ：提供接穗 |  |  |  |  | 200支 |  |  | 200支
[5 empty] | 生态 |  | 指标1：绿化面积 |  |  |  |  | 1030亩 |  |  | 1100亩
效益
指标
[5 empty] | 满意度 |  | 指标1：果农 |  |  |  |  | 满意 |  |  | 满意
指标
绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 88
评价等次 |  |  |  |  | 有效
五、评价人员
姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 | [11 empty] | 签字
曹金石 |  | 高级农艺师 |  |  |  | 天水市果树研究所
张庆和 |  | 研究员 |  |  |  | 天水市果树研究所
周晓康 |  | 研究员 |  |  |  | 天水市果树研究所
张志恩 |  | 高级农艺师 |  |  |  | 天水市果树研究所
评价组组长（签字）：
年 月 日
项目单位意见：
负责人（签字）：
年 月 日
主管部门意见：
负责人（签字）：
年 月 日
财政局主管科室意见：
负责人（签字）：
年 月 日