附件1

科研业务经费项目支出绩效评价报告

项目名称： 科研业务经费

项目主管部门：

评价实施部门： 天水市果树研究所

评价机构名称：

2022年07月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目预算安排及使用情况

（三）项目计划内容及实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价对象和范围

（三）绩效评价依据

（四）绩效评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）项目组织管理及评价人员组成

（七）绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（二）非现场评价情况分析

（三）现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目绩效情况

六、存在的问题及原因分析

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

- 天水市果树研究所面向全国引进新优果树品种、新技术，承担面向全市及陇东南进行果树栽培技术转化与技术推广，建立试验示范园，为长期开展果树新品种、新技术引进试验、示范的工作建立基础与保障。科研业务经费主要是试验示范园的长期管理，为长期开展果树新品种、新技术引进试验、示范的工作建立基础与保障。

- 科研业务经费项目根据《天果所【2016】43号关于申

- 请追加科研业务经费的报告》，向市财政局申请每年列入经费50万元，支持研究所科技示范推广工作，由于财政财力不足，2021年削减为40万元。

- 项目预算安排及使用情况

- 科研业务经费申报项目预算安排40万元，实际支出32.2975万元，预算执行率80.74%，预算执行进度与预算不一致，由于财政财力不足，盘活资金收回。

- 项目资金使用情况主要用于试验园管理、老旧梯田改造，改良土壤环境，引进新品种、新技术，进行试验示范所需的专用材料费8.6475万元、试验园劳务费21.175万元、梯田改造租赁挖机费2.475万元。

（三）项目计划内容及实施情况

- 本项目2021年1月1日—6月30日：保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源≥340份；引进、推广新优品种≥16个；开展试验研究≥6项；更新老果园每年≥10亩；接待参观果农人数≥300人次；承担科研项目≥5项。

- 2021年7月1日—2021年12月31日：引进、推广新优品种≥10个；开展试验研究≥6项；接待参观果农人数≥300人次；发表论文≥10篇。本项目于2021年1月开始执行，2021年12月截止。

- 由市财政局农业科进行项目审核，预算批复，指标下达。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

- 本项目完成后，单位试验示范园具有较高的管理水平，较好的保存各种果树品种的种质资源，推广优良品种。老旧梯田改造大梯田平台，进行科研技术总结，承担科研项目，发挥科技示范推广作用。

（二）2021年度绩效目标

科研业务经费2021目标为：1.保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源≥340份；2.年引进、推广新优品种≥26个；3.开展试验研究≥12项；4.年推广优良品种≥20个；5.计划更新老果园每年≥10亩；6.年接待参观果农人数≥600人次； 7.年发表论文≥10篇；8.年承担科研项目≥5项。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

了解财政补助资金投入果树试验示范技术水平的使用收益情况，确保资金使用合规合法，促进提高工作效率，预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

科研业务经费总投资40.00万元，实际支出32.2975万元，评价对象各试验园管理，范围专用材料，挖机租赁、劳务费。

（三）绩效评价依据

《关于开展2021年度市级预算执行项目部门和财政评价工作的通知》(天财绩〔2022〕16号)要求。

（四）绩效评价原则、评价方法

1、项目评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2、评价方法

主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，

根据项目明确、清晰，具有独立性、针对性和易于衡量的基本要求，分为数量指标、质量指标、时效指标和社会效益等。

（五）绩效评价指标体系

我所科研业务经费绩效指标包括投入和管理目标20分、产出目标40分、效果目标20分、影响力目标20分，总分100分。

（六）项目组织管理及评价人员组成

项目组织管理明确了由一名分管所长专门负责此项工作，具体工作由财务部门、项目办牵头，组织、协调和督促落实此项工作，与相关科室沟通、对接，对评价的科室、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

| 人员 | 所在单位 | 专业 | 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹金石 | 天水市果树研究所 | 果树栽培 | 正高级农艺师 | 组长 |
| 王玉霞 | 天水市果树研究所 | 农业经济 | 高级农经师 | 成员 |
| 李帼英 | 天水市果树研究所 | 果树栽培 | 研究员 | 成员 |
| 刘瑾 | 天水市果树研究所 | 果树栽培 | 副研究员 | 成员 |

（七）绩效评价工作过程

根据天水市财政局《关于开展2021年度市级预算执行

项目部门和财政评价工作的通知》(天财绩〔2022〕16号)要求，我所对 2021年科研业务经费开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

评价工作计划时间为2022年7月1日至2022年7月15日，主要包括前期准备阶段(7月1日)、现场评价阶段(7月4日至7月8日)、综合分析阶段(7月11日至7月13日)和撰写评价报告阶段(7月14日至7月15日)。

四、绩效评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

在项目实施人员积极配合下，评价小组对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等对项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。

2021年科研业务经费工作基本完成，达到预期效果，预算资金81%到位，预算编制完全合理。财务管理制度健全，资金使用合理规范，不存在不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2021年较好完成本年度目标，经济效益显著，农民满意度达90%以上。

（二）非现场评价情况分析

了解评价对象的基本情况，通过项目立项、业务及财务管理制度，工作报告、信息收集、整理数据等，依据评价指标体系收集评价资料合适评价资料的真实性和准确性对评价对象评价打分。

（三）现场评价情况分析

科研经费实施过程中，现场评价工作完成顺利，现场评价工作取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本单位的决策依据符合全市果树科研发展趋势和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目实施过程情况

本单位为项目承担单位，项目工作内容有下属科室负责实施，科研项目由科研项目主持人负责实施，年初根据实际情况制定年度实施计划，确保项目按照计划高质量完成，所领导班子组成项目管理小组，对项目实施情况进行随机抽查，并对项目不定期进行检查。此项目机构健全、分工明确。

（三）项目产出情况

我所科研业务经费绩效评价采取打分评价形式，满分为100分，实际得分93.61分，其中投入和管理目标20分，实际完成值17.61分；产出目标设为40分，实际完成值36分；效果目标设为30分，实际完成值30分；影响力目标设为10分，实际完成值10分。

（四）项目效益情况

通过对本项目的实施，建立健全了长效管理机制，持续长效投入资金，完备了信息管理。在对当地果农进行满意度调查时，果农满意度比较高，达到90%。

六、存在的问题及原因分析

1、由于财政财力不足未支付，项目支出预算执行率81%。

2、由于疫情影响，项目延期验收。